## 软件上线计划表
印尼海亮分切套拔轴至装箱位开发及现场测试排期表
项目名称： | 印尼海亮项目
项目经理： |  | 测试计划周期：4周
事项拆分明细
序号 | 功能模块 | 功能明细/计划周期 | 描述
一 | 开发内容
2 | 分切下料 | 分切下料功能开发 | 开发单上空轴、下满轴上空轴、单下满轴；实现桁架任务、缓存架分配、AGV配送、缓存校验及自动/人工拔轴配送。
3 | 管芯套轴 | 套轴功能及设备接口 | 实现气涨轴、纸管/FRP管、备货区管理、点位管理；自动套轴、套轴完成分配站点、备货区管芯调度，对接机械手、套轴机构；（是否需要改造拼单形式）
4 | 子卷拔轴 | 拔轴功能及设备接口 | 实现自动调度拔轴、正常卷/废卷分流、空轴回流、子卷下料与称重上报记录，并对接桁架、拔轴机及称重机构。
5 | 质检及装箱搬运 | 子卷搬运至装箱位 | 实现毛重/净重记录、质检区点位分配、合格/不合格分流、装箱分配、子卷与木箱并行叫料、AGV搬运至装箱缓存区、人车安全互锁及空架回收。
二 | 现场测试排期
1 | 单机联调 | 第1周：设备点检与单机测试 | 初始化AGV、桁架、分切机、套轴机构、拔轴机、称重、装箱缓存位的点位、信号、任务反馈和安全条件。acs与设备进行任务下发，流程测试。
2 | 版本同步 | 第2周：缺陷修复与兰州版本同步 | 完成回归测试、同步兰州的新增功能。初始化数据、设备点位导入、现场测试用例。
3 | 分段流程测试 | 第2周：业务分段联调 | 与lms任务联调分别验证分切下料→拔轴区、套轴→分切区、拔轴→称重→质检区、质检区→装箱位及装箱区→质检区空架回收。
4 | 全流程测试 | 第3周：正常业务全链路 | 使用真实卷料连续跑通下料、拔轴、称重、质检、装箱位搬运流程，并验证套轴回补下一分切任务的闭环及业务节拍。
5 | 异常及压力测试 | 第4周：异常、安全和连续运行 | 测试无空位、无空架、缺管芯、废卷、称重异常、设备故障、任务重发、网络中断、质检区积压暂停拔轴，以及装箱区人车互锁。通过接口模拟器或测试设备验证全流程；重点检查任务状态一致性、重复下发、超时重试、断网恢复、点位占用、库存绑定及异常人工干预。
三 | 上线保障与风险缓冲
1 | 风险缓冲 | 按触发条件启用 | 用于MES双方案并行、设备协议变更、现场机械电气延误、无模拟器、AGV路线或点位调整等风险；无风险触发时可提前结束。
2 | 上线支持 | 上线后首个生产周期 | 跟踪真实生产任务、设备报警、任务积压、库存一致性和人员操作；形成问题清单并完成必要的热修复与复盘。
四 | 排期前提
1 | 现场及接口条件 | 现场测试前就绪 | 设备协议、PLC点表、MES接口、AGV路线及点位需按期冻结；桁架、套拔轴、称重、CCD等机械电气安装和单机调试需提前完成。
2 | 测试物料 | 现场测试前准备 | 准备不同长度气涨轴、纸管/FRP管、正常卷、废卷、缓存架、空架、木箱及质检/装箱测试数据，保证正常和异常场景可重复执行。